УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 111 от 29.09.2015 г.

Директор школы:                /Балакирева Д.А./

План-график мероприятий ("дорожная карта")

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном  общеобразовательном учреждении  Плоскошской средней общеобразовательной школе (МОУ Плоскошская СОШ)

Цель: Спланировать работу образовательного учреждения по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ | Создание и определение рабочей группы | Приказ | Сентябрь 2015 | Администрация школы |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования |  |  |  |  |
| Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения | Локальные акты МОУ Плоскошская СОШ | Сентябрь- октябрь 2015 | Администрация школы |
| Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Сбор и анализ информации. Участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ | Карта самооценки | май 2016 | Администрация школы |
| Организация совещаний, проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ | Информирование педагогического коллектива МОУ Плоскошская СОШ | Протокол совещания | ноябрь-декабрь 2015 | Администрация школы |
| Участие в муниципальных и региональных совещаниях, семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ | Информационное обеспечение реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ |  | постоянно | Администрация школы, педагоги |
| Определение контингента учащихся с ОВЗ |  |  | Сентябрь 2015 – май 2016 | Администрация школы |
| Предваритель-ный анализ материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка по итогам мониторинга | Сентябрь 2015 | Администрация школы |
| Разработка проектов АООП ОВЗ | Разработка АООП ОВЗ. | Проект АООП ОВЗ | ноябрь 2015 - май 2016 | Администрация школы. |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Мониторинг кадрового обеспечения ОУ | Проведение мониторинга в ОУ | Аналитическая справка | сентябрь 2015 | Заместитель директора по МР |
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций по реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации | План-график | 2015-2016 г.г. | Заместитель директора по МР |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |
| Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС | Адаптированные основные общеобразовательные программы | Формирование банка данных программ | сентябрь 2015- июль 2016 | Заместитель директора по УВР |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| Изучение требований к материальной базе школы при внедрении ФГОС ОВЗ | Формирование перечня необходимого оборудования и учебно – методических комплексов | План ПХД, включающий расходы на оснащение ОУ необходимым оборудованием | постоянно | Администрация школы |
| Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом | Приведение материальной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие оборудования и учебно-методического комплекса | постоянно | Администрация школы |
| Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана | Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | Наличие учебников | постоянно | Библиотекарь, заместитель директора по УВР |
| Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа) |  |  |  |  |
| Организация и проведение педагогических совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Протокол совещания | Сентябрь 2015 - август 2016 | Администрация школы |
| Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте школы; наполнение сайта; | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Раздел на сайте | 2015-2016 г. | Администрация школы, системный администратор |
| Проведение родительских собраний, консультаций по вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ | Протоколы родительских собраний | постоянно | Администрация школы |